## 0. Schedule
SCHEDULE
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2023-02-16 | 2023-02-16
1 | Interview Question | P | 2023-02-16 | 2023-02-16
1 | Project Book Store | P | 2023-02-16 | 2023-02-16
2 | Interview Question | P | 2023-02-17 | 2023-02-17
2 | Project Book Store | P | 2023-02-17 | 2023-02-17
3 | Interview Question + Presentation | T | 2023-02-20 | 2023-02-20
3 | Project Book Store | P | 2023-02-20 | 2023-02-20
4 | Interview Question | P | 2023-02-21 | 2023-02-21
4 | Project Book Store | P | 2023-02-21 | 2023-02-21
5 | Interview Question | P | 2023-02-22 | 2023-02-22
5 | Project Book Store | P | 2023-02-22 | 2023-02-22
6 | Interview Question + Presentation | T | 2023-02-23 | 2023-02-23
6 | Project Book Store | P | 2023-02-23 | 2023-02-23
7 | Interview Question | P | 2023-02-24 | 2023-02-24
7 | Project Book Store | P | 2023-02-24 | 2023-02-24
8 | Interview Question | P | 2023-02-27 | 2023-02-27
8 | Project Book Store | P | 2023-02-27 | 2023-02-27
9 | Interview Question + Presentation | T | 2023-02-28 | 2023-02-28
9 | Project Book Store | P | 2023-02-28 | 2023-02-28
10 | Interview Question | P | 2023-03-01 | 2023-03-01
10 | Project Book Store | P | 2023-03-01 | 2023-03-01
11 | Interview Question | P | 2023-03-02 | 2023-03-02
11 | Project Book Store | P | 2023-03-02 | 2023-03-02
12 | Interview Question + Presentation | T | 2023-03-03 | 2023-03-03
12 | Project Book Store | P | 2023-03-03 | 2023-03-03
13 | Interview Question | P | 2023-03-06 | 2023-03-06
13 | Project Book Store | P | 2023-03-06 | 2023-03-06
14 | Interview Question | P | 2023-03-07 | 2023-03-07
14 | Project Book Store | P | 2023-03-07 | 2023-03-07
15 | Interview Question + Presentation | T | 2023-03-08 | 2023-03-08
15 | Project Book Store | P | 2023-03-08 | 2023-03-08
16 | Interview Question | P | 2023-03-09 | 2023-03-09
16 | Project Book Store | P | 2023-03-09 | 2023-03-09
17 | Interview Question | P | 2023-03-10 | 2023-03-10
17 | Project Book Store | P | 2023-03-10 | 2023-03-10
18 | Interview Question + Presentation | T | 2023-03-13 | 2023-03-13
18 | Project Book Store | P | 2023-03-13 | 2023-03-13
19 | Check Quality Sprint 2 | P | 2023-03-14 | 2023-03-14
19 | Audit Sprint 2 | P | 2023-03-14 | 2023-03-14
Formulas:
End date = [Start date]
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1, Holiday!$B2:B22)

## 1. Question
QUESTION
Day | Category | Total | Total Category | From | To | Deadline
Day 1 | 01. Java | 15 | 5 | 1 | 5 | 2023-02-16
| 02. SQL |  | 8 | 102 | 109
| 05. Algorithm |  | 2 | 261 | 262
Day 2 | 01. Java | 15 | 5 | 6 | 10 | 2023-02-17
| 02. SQL |  | 8 | 110 | 117
| 05. Algorithm |  | 2 | 263 | 264
Day 3 | 01. Java | 20 | 10 | 11 | 20 | 2023-02-21
| 02. SQL |  | 8 | 118 | 125
| 05. Algorithm |  | 2 | 265 | 266
Day 4 | 01. Java | 20 | 10 | 21 | 30 | 2023-02-22
| 02. SQL |  | 8 | 126 | 133
| 05. Algorithm |  | 2 | 267 | 268
Day 5 | 01. Java | 20 | 10 | 31 | 40 | 2023-02-23
| 02. SQL |  | 8 | 134 | 141
| 05. Algorithm |  | 2 | 269 | 270
Day 6 | 01. Java | 15 | 7 | 41 | 47 | 2023-02-27
| 02. SQL |  | 6 | 142 | 147
| 05. Algorithm |  | 2 | 271 | 272
Day 7 | 01. Java | 15 | 7 | 48 | 54 | 2023-02-28
| 02. SQL |  | 6 | 148 | 153
| 05. Algorithm |  | 2 | 273 | 274
Day 8 | 01. Java | 15 | 6 | 55 | 60 | 2023-03-01
| 02. SQL |  | 7 | 154 | 160
| 05. Algorithm |  | 2 | 275 | 276
Day 9 | 01. Java | 15 | 7 | 61 | 67 | 2023-03-03
| 03. Web |  | 6 | 161 | 166
| 05. Algorithm |  | 2 | 277 | 278
Day 10 | 01. Java | 15 | 7 | 68 | 74 | 2023-03-06
| 03. Web |  | 6 | 167 | 172
| 05. Algorithm |  | 2 | 279 | 280
Day 11 | 01. Java | 15 | 7 | 75 | 81 | 2023-03-07
| 03. Web |  | 6 | 173 | 178
| 05. Algorithm |  | 2 | 281 | 282
Day 12 | 01. Java | 15 | 7 | 82 | 88 | 2023-03-09
| 03. Web |  | 6 | 179 | 184
| 05. Algorithm |  | 2 | 283 | 284
Day 13 | 01. Java | 15 | 7 | 89 | 95 | 2023-03-10
| 03. Web |  | 6 | 185 | 190
| 05. Algorithm |  | 2 | 285 | 286
Day 14 | 01. Java | 15 | 6 | 96 | 101 | 2023-03-13
| 03. Web |  | 7 | 191 | 197
| 05. Algorithm |  | 2 | 287 | 288
Day 15 | 04. Spring | 15 | 7 | 214 | 220 | 2023-03-15
| 03. Web |  | 6 | 198 | 203
| 05. Algorithm |  | 2 | 289 | 290
Day 16 | 04. Spring | 15 | 7 | 221 | 227 | 2023-03-16
| 03. Web |  | 6 | 204 | 209
| 05. Algorithm |  | 2 | 291 | 292
Day 17 | 04. Spring | 15 | 9 | 228 | 236 | 2023-03-17
| 03. Web |  | 4 | 210 | 213
| 05. Algorithm |  | 2 | 293 | 294
Day 18 | 04. Spring | 15 | 8 | 237 | 244 | 2023-03-21
| 06. Soft Skill |  | 6 | 296 | 301
| 05. Algorithm |  | 1 | 295 | 295
Day 19 | 04. Spring | 15 | 5 | 245 | 249 | 2023-03-22
| 06. Soft Skill |  | 5 | 302 | 306
| 07. Project |  | 5 | 334 | 338
Day 20 | 04. Spring | 15 | 5 | 250 | 254 | 2023-03-23
| 06. Soft Skill |  | 5 | 307 | 311
| 07. Project |  | 5 | 339 | 343
Day 21 | 04. Spring | 15 | 5 | 255 | 259 | 2023-03-27
| 06. Soft Skill |  | 5 | 312 | 316
| 07. Project |  | 5 | 344 | 348
Day 22 | 04. Spring | 15 | 1 | 260 | 260 | 2023-03-28
| 06. Soft Skill |  | 7 | 317 | 323
| 07. Project |  | 7 | 349 | 355
Day 23 | 08. Angular | 15 | 7 | 359 | 365 | 2023-03-29
| 06. Soft Skill |  | 5 | 324 | 328
| 07. Project |  | 3 | 356 | 358
Day 24 | 08. Angular | 15 | 5 | 366 | 370 | 2023-03-31
| 06. Soft Skill |  | 5 | 329 | 333
| 09. Web Service |  | 5 | 386 | 390
Day 25 | 08. Angular | 15 | 5 | 371 | 375 | 2023-04-03
| 10. JavaScript |  | 5 | 404 | 408
| 09. Web Service |  | 5 | 391 | 395
Day 26 | 08. Angular | 15 | 5 | 376 | 380 | 2023-04-04
| 10. JavaScript |  | 5 | 409 | 413
| 09. Web Service |  | 5 | 396 | 400
Day 27 | 08. Angular | 10 | 5 | 381 | 385 | 2023-04-06
| 10. JavaScript |  | 2 | 414 | 415
| 09. Web Service |  | 3 | 401 | 403
Day 28 | 11. Other | 15 | 5 | 416 | 420 | 2023-04-07
| 12. HTML |  | 5 | 430 | 434
| 13. CSS |  | 5 | 440 | 444
Day 29 | 11. Other | 15 | 5 | 421 | 425 | 2023-04-10
| 12. HTML |  | 5 | 435 | 439
| 13. CSS |  | 5 | 445 | 449
Day 30 | 11. Other | 10 | 4 | 426 | 429 | 2023-04-12
| 14. Tester |  | 5 | 451 | 455
| 13. CSS |  | 1 | 450 | 450
Day 31 | 15. Git | 7 | 5 | 457 | 461 | 2023-04-13
| 14. Tester |  | 1 | 456 | 456
| 16. Bootstrap |  | 1 | 462 | 462

## 2. Project
PROJECT
Role | Day | Task | Note | Deadline
User | - | Xây dựng Database
| Day 1 | Xây dựng Database từ ERD (viết bằng lệnh) |  | 2023-02-16
| - | Xây dựng Prototype Tự tạo Prototype hoặc có thể tìm template mẫu free có sẵn trên Google gồm các màn hình bên dưới:
| Day 2 | 1. Đăng nhập. 2. Trang chủ (hiển thị danh sách các sách bằng card). |  | 2023-02-17
| Day 3 | 3. Màn hình chi tiết sách. 4. Màn hình giỏ hàng. |  | 2023-02-20
| - | Xây dựng project Spring Boot + Angular
| Day 4 | Chuẩn bị các dữ liệu mẫu cho tất cả các table. |  | 2023-02-22
|  | Xây dựng cấu trúc project Spring boot theo MVC. |  | 2023-02-22
|  | Xây dựng cấu trúc project Angular, thêm Prototype và liên kết các màn hình với nhau bởi Router. |  | 2023-02-22
| - | Xây dựng chức năng Login và phân quyền
| Day 5 | Lấy và chạy demo về máy để đọc hiểu. Tham khảo link bên phải. | https://www.javainuse.com/spring/ang7-jwt | 2023-02-23
| Day 6 | Tạo chức năng Login, logout - BE bởi JWT. |  | 2023-02-27
| Day 7 | Phân quyền gồm 2 role admin/user. |  | 2023-02-28
| - | Xây dựng chức năng Tìm kiếm
| Day 8 | Tạo trang chủ hiển thị danh sách toàn bộ các sách (trang này sẽ hiển thị cho người dùng, nên cần sử dụng card giống ở bootstrap). Và sắp xếp theo sách mới nhất. Mỗi sách sẽ có button Thêm vào giỏ hàng + số lượng. |  | 2023-03-01
| Day 9 | Tạo chức năng tìm kiếm sách, sắp xếp theo sách mới nhất. |  | 2023-03-02
| - | Xây dựng chức năng giỏ hàng và thanh toán bằng Paypal
| Day 10 | Thêm được sách vào giỏ hàng. Show được toàn bộ sách ở màn hình Giỏ hàng. |  | 2023-03-03
| Day 11 | Lấy và chạy demo về máy để đọc hiểu. Tham khảo link bên phải. | https://www.youtube.com/watch?v=d-X18VdLfCA | 2023-03-06
| Day 12 | Xây dựng tính năng thanh toán trực tuyến bằng Paypal theo flow: Giỏ hàng -> Xác nhận thanh toán (sẽ hiển thị Paypal và thông báo thành công) |  | 2023-03-08
| - | Xây dựng chức năng xem chi tiết sách
| Day 13 | Khi click vào sách bất kì ở Trang chủ, sẽ dẫn đến màn hình chi tiết. Và hiển thị toàn bộ thông tin sách, cùng với button Thêm vào giỏ hàng + Số lượng. |  | 2023-03-09
| Day 14 | Xây dựng chức năng xem lịch sử đặt hàng |  | 2023-03-10
| Day 15 | Xem thông tin cá nhân |  | 2023-03-13
Check Quality lần 1 |  |  |  | 2023-03-14
Admin | - | Hoàn thành các chức năng quản lý sách
| Day 1 | Danh sách sách (chính là màn hình trang chủ): Khi đăng nhập bởi quyền admin, thì ở mỗi cuốn sách sẽ có thêm 2 button Sửa và Xoá. Ngoài ra còn có 1 button Thêm sách (tự thiết kế và xác định vị trí sao cho thuận tiện với người dùng) |  | 2023-03-15
| Day 2 | Sửa thông tin sách |  | 2023-03-16
| Day 3 | Xoá sách Lưu ý: Hiển thị modal để confirm cho việc xoá. |  | 2023-03-17
| - | Hoàn thành các chức năng báo cáo, thống kê
| Day 4 | 1. Thống kê top 10 cuốn sách bán chạy nhất trong tuần, tháng, năm (Sử dụng sơ đồ cột) |  | 2023-03-20
| Day 5 | 2. Thống kê top 10 khách hàng mua nhiều sách nhất |  | 2023-03-21
Check Quality lần 2 |  |  |  | 2023-03-22
Extra |  | Chức năng login thông qua tài khoản Facebook hoặc Gmail.
Chức năng chat.
Chức năng gợi ý các cuốn sách cùng tác giả.
Chức năng gửi mail sau khi người dùng thanh toán thành công.
Formulas:
Deadline = WORKDAY([Deadline, row above], 1, Holiday!$B2:B22)
Deadline = [Deadline, row above]

## 3. Presentation
PRESENTATION
1. Số trang
Slide: Từ 5 - 6 trang, ngoại trừ các trang bìa như giới thiệu, Q&A, kết thúc…
2. Chủ đề
Refer topic-presentation
3. Nội dung
Cần đảm bảo các tiêu chí như bên dưới
| # | Lý thuyết | Thuật toán | OCA | Project
| 1 | Khái niệm & Ý nghĩa. | Nêu đề bài và cho các bạn bên dưới suy nghĩ từ 2 - 3'. | Show bài quiz và cho các bạn bên dưới suy nghĩ từ 2 - 3'. | Nêu chức năng mình làm.
| 2 | Cú pháp (nếu có). | Nhờ 3 bạn bất kì đưa ra ý tưởng. Và nhờ giải thích lý do. | Nhờ 3 bạn bất kì chọn đáp án. Và nhờ giải thích lý do. | Công nghệ để build chức năng.
| 3 | Có lưu ý gì đặc biệt không? | Đưa ra đáp án và giải thích. | Đưa ra đáp án và giải thích. | Cơ chế chính của công nghệ đó.
| 3 | Demo
| 4 | Nhận xét + Q&A
3. Cách thuyết trình
Instructor/Tutor sẽ gọi bất kì 1 bạn trong nhóm để trình bày.

## 4. Team
TEAM
| No | Student | Team | Presentation
| 1 |  | 1
| 2 |  | 1
| 3 |  | 1
| 4 |  | 1
| 5 |  | 2
| 6 |  | 2
| 7 |  | 2
| 8 |  | 2
| 9 |  | 3
| 10 |  | 3
| 11 |  | 3
| 12 |  | 3
| 13 |  | 4
| 14 |  | 4
| 15 |  | 4
| 16 |  | 4

## topic-presentation
# | 1. Lý thuyết | Team | # | 2. Thuật toán | Team | 3. OCA | Team | # | 4. Project | Team
Java | Tính kế thừa |  | 1 | Cho 1 chuỗi, lấy ra số lần xuất hiện của các ký tự có trong chuỗi. Ví dụ: "aabacsdc" : 3a,1b,2c,1d,1s |  | 1 |  | 1 | Day 1 + 2
| Tính đóng gói |  | 2 | Đổi 1 số từ hệ thập phân sang hệ bát phân. |  | 2 |  | 2 | Day 3 + 4
| Tính đa hình |  | 3 | Cho một mảng số nguyên và một số nguyên N bất kỳ, output : vị trí của 2 số bất kỳ trong mảng có tổng bằng N. |  | 3 |  | 3 | Day 5 + 6
| Tính trừu tượng |  | 4 | Cho chuỗi string và sắp xếp chuỗi theo tăng dần. |  | 4 |  | 4 | Day 7 + 8
| StringBuilder, StringBuffer, String |  | 5 | Cho hai mảng số nguyên. tìm những số trùng nhau. |  | 5 |  | 5 | Day 9 + 10
| static |  | 6 | Cho 1 số nhập từ bàn phím, in ra số ngược lại (chỉ xử lý số, không sử dụng chuỗi hoặc mảng ). VD: nhập vào 1523 kết quả là 3251. |  | 6 |  | 6 | Day 11 + 12
| Collection |  | 7 | Cho 1 mảng số. Tìm số lớn thứ 2 trong mảng. |  | 7 |  | 7 | Day 13 + 14
| Class & Object |  | 8 | Các thuật toán sắp xếp. |  | 8 |  | 8 | Day 15
| Phân biệt Java 7 và Java 8 |  | 9 | Thuật toán loại bỏ giá trị trùng lặp trong 1 mảng. |  | 9 |  | 9
SQL | Transaction |  | 10 | Thuật toán về lấy các giá trị không trùng lặp. |  | 10 |  | 10
| Phân biệt WHERE và HAVING |  | 11 | Swap 2 số a - b (không dùng biến tạm, không tạo biến mới, không dùng phương thức có sẵn). |  | 11 |  | 11
| Phân biệt DELETE và TRUNCATE |  |  |  |  | 12 |  | 12
| Các loại JOIN |  |  |  |  | 13 |  | 13
| Các mối quan hệ |  |  |  |  | 14 |  | 14
| INDEX |  |  |  |  | 15 |  | 15
Phân biệt Trigger, SP, Function
Web | Session & Cookie
MVC
Luồng đi JWT giữa Spring và Angular
Spring | DI
Chức năng của Entity, Repository, Service, Controller
Web Service | API
Các loại method? Search dùng phương thức gì? Search theo post có được không?
JavaScript | JQuery & Ajax
Đồng bộ & Bất đồng bộ
HTML | GET & POST

## OCA_2
1
2

## OCA_6
1
2

## OCA_9
1
2

## OCA_14
1
2

## Holiday
No | Date | Description
1 | 2023-01-01 | Tết Tây
2 | 2023-01-02 | Nghỉ bù Tết Tây
3 | 2023-01-16 | Tết âm
4 | 2023-01-17 | Tết âm
5 | 2023-01-18 | Tết âm
6 | 2023-01-19 | Tết âm
7 | 2023-01-20 | Tết âm
8 | 2023-01-21 | Tết âm
9 | 2023-01-22 | Tết âm
10 | 2023-01-23 | Tết âm
11 | 2023-01-24 | Tết âm
12 | 2023-01-25 | Tết âm
13 | 2023-01-26 | Tết âm
14 | 2023-01-27 | Tết âm
15 | 2023-01-28 | Tết âm
16 | 2023-01-29 | Tết âm
17 | 2023-01-30 | Tết âm
18 | 2023-04-29 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
19 | 2023-04-30 | Giải phóng Sài gòn
20 | 2023-05-01 | QTLD
21 | 2023-05-02 | (nghỉ bù)
22 | 2023-09-02 | QK